Приложение №4.1.

к муниципальной программе Майского сельсовета

Енисейского района «Развитие территории муниципального образования Майский сельсовет»

ПОДПРОГРАММА

«ОРГАНИЗАЦИЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА В ГРАНИЦАХ НАСЕЛЁННЫХ ПУНКТОВ МО МАЙСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ»

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МАЙСКОГОСЕЛЬСОВЕТА ЕНИСЕЙСКОГО РАЙОНА

«Развитие территории муниципального образования Майский сельсовет»

1. Паспорт подпрограммы «Организация благоустройства в границах населённых пунктов МО Майский сельсовет» муниципальной программы Майского сельсовета Енисейского района «Развитие территории муниципального образования Майский сельсовет»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Организация благоустройства в границах населённых пунктов МО Майский сельсовет (далее – Подпрограмма) |
| Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма | Развитие территории муниципального образования Майский сельсовет . |
| Основание для разработки подпрограммы | Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ;  Постановление Майского сельсовета от 13.08.2013 №31-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Майского сельсовета Енисейского района, их формировании и реализации». |
| Муниципальный заказчик | Администрация Майского сельсовета Енисейского района |
| Главный распорядитель бюджетных средств | Администрация Майского сельсовета Енисейского района |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Администрация Майского сельсовета Енисейского района |
| Цель подпрограммы | Совершенствование системы комплексного благоустройства муниципального образования Майский сельсовет |
| Задачи Подпрограммы | Организация освещения улиц населённых пунктов сельсовета;  Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора. |
| Этапы и сроки  реализации подпрограммы |  |
| Целевые показатели и показатели результативности  Подпрограммы | Количество обращений граждан, содержащих жалобы на низкий уровень благоустройства в муниципальном образовании не должно превысить 5 обращений в год;  Протяженность освещенных частей улицы - не менее 7,6 км;  Количество мест захламления отходами на конец отчетного этапа – 0. |
| Ресурсное обеспечение Подпрограммы | Объем финансирования подпрограммы составит 687,6 тыс. рублей за счет средств бюджета поселения, в том числе по годам:  в 2024 году – 687,6 тыс. рублей;  в 2025 году – 687,6 тыс. рублей;  в 2026году – 687,6 тыс. рублей;. |
| Система организации контроля за исполнением подпрограммы | Контроль за целевым и эффективным расходованием средств бюджета поселения на реализацию данной подпрограммы осуществляет главный распорядитель (орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя) средств бюджета поселения.  Текущий контроль за исполнением программных мероприятий, а также подготовки и предоставления отчетных данных возлагается на главного распорядителя (орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя) бюджетных средств. |

**2. Основные разделы подпрограммы**

**2. 1. Постановка приоритетной цели общепоселкового уровня и обоснование необходимости разработки подпрограммы**

На территории муниципального образования Майский сельсовет расположен один населённый пункт: п. Майское

Финансово-хозяйственную деятельность осуществляет предприятие ОАО Лесосибирский ЛДК № 1 Ярцевский филиал Майский участок и в ООО «ЕнисейЭнергоком», ГПКК «Лесосибирск - Автодор» .В соответствии с Уставом и на основании заключенных договоров предприятие осуществляет электроснабжение населённых пунктов посредством дизельных электростанций, а также содержание улично-дорожной сети внутри поселений.

Общая протяженность линий электропередачи 0,4 кВ составляет 7,6 килом

Опоры со светильниками расположены на расстоянии 70-75метров друг от друга. Сохранность и текущее содержание линии электропередачи обеспечивает ООО «ЕнисейЭнергоком».

Текущий контроль за освещённостью улиц осуществляют органы местного самоуправления Майского сельсовета.

Майский сельсовет является удаленным и труднодоступным муниципальным образованием Енисейского района. Транспортная доступность обеспечивается в летний период и межсезонье воздушным транспортом, а в зимний автозимником. Расстояние до административного центра превышает 400 километров. Именно эти факторы являются причиной целого ряда проблем, одна из которых – захламление территории населённого пункта бытовым мусором. Современные упаковки из пластика не позволяют жителям деревень, имеющих печное отопление, сжигать их в домашних печах. Хаотично создаются несанкционированные свалки, ликвидация которых происходит ежегодно.

Под захламлением понимается накопление (складирование) на территории муниципалитета коммунально-бытовых отходов, отходов производственной деятельности предприятий и транспорта, строительных материалов, оборудования и т.п. в непредусмотренных для этих целей местах. Захламление относится к техногенным негативным процессам, влияющим на многие аспекты состояния земель в результате ухудшения возможностей освоения последних. Несанкционированное размещение отходов является грубым нарушением норм земельного законодательства.

2.2. Цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, целевые индикаторы.

Целью подпрограммы является: Совершенствование системы комплексного благоустройства муниципального образования Майский сельсовет.

Для достижения указанной цели необходимо решить задачи:

организация освещения улиц населённых пунктов сельсовета;

организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора;

Решение данных задач подпрограммы позволит обеспечить достижения следующих показателей:

количество обращений граждан, содержащих жалобы на низкий уровень благоустройства в муниципальном образовании не должно превысить 5 обращений в год;

Протяженность освещенных частей улицы - не менее 9,4 км.

Этап подпрограммы соответствует календарному году.

Перечень целевых индикаторов подпрограммы представлен в приложении №1.

Программу предусматривается реализовать в 2024-2026одах.

2.3. Механизм реализации подпрограммы

Для достижения поставленной цели и решения задач необходимо реализовать мероприятия, перечисленные в приложении №2 к Подпрограмме.

Механизм реализации мероприятий Подпрограммы утверждается нормативно-правовым актом администрации Енисейского района.

Формы ведомственной отчетности и, и соответственно, сроки отчетности, устанавливаются при разработке механизма реализации мероприятий подпрограммы.

Отчет о реализации подпрограммы формируется ежеквартально, не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным по формам, утвержденным постановлением Майского сельсовета от 18.09.2013 №31-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Майского сельсовета Енисейского района, их формировании и реализации».

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом её выполнения.

Организацию управления настоящей подпрограммой осуществляет глава Майского сельсовета. Функции главы Майского сельсовета по управлению программой заключаются в следующем:

осуществление текущего контроля за ходом реализации настоящей подпрограммы, использованием бюджетных средств, выделяемых на выполнение мероприятий;

ежегодное уточнение целевых показателей и затрат по мероприятиям настоящей подпрограммы;

совершенствование механизма реализации настоящей подпрограммы с учетом изменений внешней среды и нормативно-правовой базы;

координация деятельности исполнителей мероприятий настоящей подпрограммы;

подготовка отчетов о ходе и результатах выполнения мероприятий настоящей подпрограммы.

Контроль за целевым и эффективным расходованием средств бюджета поселения на реализацию данной подпрограммы осуществляет главный распорядитель (орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя) средств бюджета поселения.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности подпрограммы.

Реализация мероприятий подпрограммы позволит решить ряд задач, в частности:

улучшение экологической обстановки на территории поселений;

привитие жителям населённых пунктов любви и уважения к своему поселку, к соблюдению чистоты и порядка на территории муниципального образования;

повышение комфортности и обеспечение безопасности при передвижении в вечернее и ночное время по внутрипоселковым дорогам.

2.6. Мероприятия подпрограммы

Перечень подпрограммных мероприятий с указанием главных распорядителей, распорядителей бюджетных средств, форм расходования бюджетных средств, исполнителей подпрограммных мероприятий, сроков исполнения, объемов и источников финансирования всего и с разбивкой по годам представлен приложением № 2 к подпрограмме.

2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования.

Мероприятия подпрограммы предусматривают их реализацию за счет средств бюджета поселений.

Объем расходов из средств бюджета поселения на реализацию мероприятий подпрограммы на 2024 – 2026 годы составляет 2062,8 тыс. рублей, в том числе по годам:

2024 год – 687,6 тыс.рублей;

2025 год – 687,6 тыс.рублей;;

2026 год – 687,6 тыс.рублей;.

Приложение №1

к подпрограмме «Организация благоустройства в границах населённых пунктов МО Майский сельсовет», реализуемой в рамках муниципальной программы Майского сельсовета Енисейского района «Развитие территории муниципального образования Майский сельсовет»

Перечень целевых индикаторов подпрограммы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Цель,  целевые индикаторы | Единица измерения | Источник  информации | Текущий финансовый год  2022 год | Очередной финансовый год  2023год | Первый год планового периода  2024год | Второй год планового периода  20235 год | Третий год планового периода  2026 год |
|  | Цель подпрограммы «Совершенствование системы комплексного благоустройства муниципального образования Майский сельсовет» | | | | | | | |
|  | Задачи подпрограммы:  Организация освещения улиц населённых пунктов сельсовета;  Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора | | | | | | | |
| 1 | Количество обращений граждан, содержащих жалобы на низкий уровень благоустройства в муниципальном образовании | единиц | ведомственная отчетность | нет информации | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 2 | Протяженность освещенных частей улицы | км | ведомственная отчетность | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 |
| 3 | Количество мест захламления отходами на конец отчетного этапа | единиц | ведомственная отчетность | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Глава Майского сельсовета А.В. Соломенникова

Приложение №2

к подпрограмме «Организация благоустройства в границах населённых пунктов МО Майский сельсовет», реализуемой в рамках муниципальной программы Майского сельсовета Енисейского района «Развитие территории муниципального образования Майский сельсовет»

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы, подпрограммы | ГРБС | Код бюджетной классификации | | | | Расходы  тыс.руб. годы | | | | Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении) |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | первый год планового периода  2024 год | второй год планового периода  2025 год | Третий год планового периода  2026 год | Итого на период |
| Цель подпрограммы «Совершенствование системы комплексного благоустройства муниципального образования Майский сельсовет» | 038 | 038 | 0503 | 0140000 |  | 687,6 | 687,6 | 687,6 | 2062,8 |  |
| Задача 1. «Организация освещения улиц населённых пунктов сельсовета» | 038 | 038 | 0503 | 0148601 | 244 | 687,6 | 687,6 | 687,6 | 2062,8 |  |
| Мероприятие 1.1.: Содержание и ремонт уличного освещения на территории населённых пунктов Майского сельсовета | 038 | 038 | 0503 | 0148601 | 244 | 687,6 | 687,6 | 687,6 | 2062,8 | Обеспечение освещенности улиц населённых пунктов общей протяженностью не менее 7,6 км. |
| Задача 2. Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.1.:  Ликвидация мест захламления бытовыми отходами |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Недопущение возникновения несанкционированных свалок. Количество мест захламления на конец года должно быть ноль |
| 2.1.1 Содержание телевидения и таксофона на территории населённых пунктов Майского сельсовета | 038 | 038 | 0503 | 0148605 | 244 |  |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Администрация Майского сельсовета | 038 | 038 | 0104 | 0140000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Глава Майского сельсовета А.В. Соломенникова